Принят решением Совета  МОУ                                                                                                   Утвержден директором МОУ Соколовской

Соколовской  СОШ                                                                                                                       общеобразовательной школы

Протокол № 1 от 31 августа 2010 года                                                                                                     В.В.Сергеев

Приказ №     от  сентября 2010 года

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

в МОУ Соколовской средней общеобразовательной школе

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение | Изучение нормативных документов | 2010 г. | Педколлектив |
|  | Исполнение приказа МОиН РФ №373 от 06.10.2009. | 2010-2011 г. | Педколлектив |
|  | Анализ реализации государственных образовательных стандартов первого поколения, подведении итогов. | май- июнь 2010 г. | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Разработка и утверждение плана введения ФГОС начального общего образования | июнь 2010 г. | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Разработка и утверждение нового Устава школы | 2 полугодие 2010-2011 уч.г. | В.В.Сергеев |
|  | Внесение изменений в нормативную базу ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | 2 полугодие 2010-2011 уч.г. | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Обновление должностных инструкции работников учреждения | 2 полугодие 2010-2011 уч.г. | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования | 2010-2011 уч.г. | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | 2010-2011 уч.г. | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Разработка и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | апрель-май 2011 | В.В. Сергеев |
|  | Разработка и утверждение учебных программ ОУ с учётом примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | апрель-май 2011 | Рабочая группа по введению ФГОС |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников | 2010-2011 уч.г. | В.В.Сергеев |
|  | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | 2010-2011 уч.г. | В.В.Сергеев |
|  | Исполнение бюджета ОУ | 2011 г. | В.В.Сергеев |
|  | Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОУ, дополнительных средств из внебюджетных источников. | 2010-2011 | Общественная организация родителей |
| 3. Организационное обеспечение | Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы школы | 2010 - 2011 | В.В.Сергеев. |
|  | Формирование рабочей группы по обеспечению введения ФГОС второго поколения. | сентябрь-октябрь 2010 | Гундяева С.А.. |
|  | Создание Координационного совета по вопросам организации введения ФГОС | 2010-2011 | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Открытие областной опытно-экспериментальной площадки по теме: «Внедрение федерального государственного стандарта начального общего образования» | 2010 | В.В.Сергеев |
|  | Модернизация системы методической работы | 2010-2011 | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Подготовка и проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС | ноябрь, декабрь, март 2010 г. | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Подготовка и проведение совещаний для педагогических работников по вопросам введения ФГОС | 2010-2011 уч.г. | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных | 2010-2011 уч.г. | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. | 2010-2011 | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Контроль уровня и качества предметных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | 2010-2011 | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Создание и реализация системы оценки достижения планируемых результатов в ОУ | 2010-2011 | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Реализация основной образовательной программы начального общего образования ОУ | 2011-2012 | Педколлектив |
|  | Реализация учебного плана ОУ | 2011-2012 | Педколлектив |
|  | Участие в научно-практических конференциях и семинарах по проблемам и вопросам введения ФГОС | 2010- 2011 | ., учителя начальных классов |
|  | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников с учетом ФГОС | 2010-2011 | Гундяева С.А. |
|  | Внутришкольное повышение квалификации (научно-методические семинары) | 2010-2011 | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Мастер-классы для учителей начальной школы «Актуальные проблемы введения ФГОС». | 2010-2011 |  |
|  | Организация использования дистанционных образовательных технологий в ОУ | 2010-2011 | Гундяева С.А. |
|  | Самообразование | 2010-2015 | Педколлектив |
|  | Обеспечение прохождения аттестации педагогическими работниками ОУ | 2010, 2011-2012 | Гундяева С.А. |
|  | Педагогическая практика и стажировка на базе областной опытно-экспериментальной площадки:«Развитие коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников в процессе проектной деятельности» | 2010-2014 | Гундяева С.А.. |
| 4. Информационное обеспечение | Широкое информирование родительской общественности об особенностях ФГОС | 2010-2011 | классные руководители |
|  | Информирование родительской общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет-ресурсов (сайт школы), средств массовой информации и др. | 2010- 2011 | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Изучение общественного мнения | 2010-2011 | В.В.Сергеев С.А.Гундяева |
|  | Публичный отчет ОУ | декабрь 2010 | Орлова Ж.Ю. |
|  | Использование информации официальных сайтовwww.mon.gov.ru, www.standart.edu.ru, www.isiorao.ru и др. | 2010-2011 | Курасова Е.И. |
|  | Сайт в Интернете: www.sch41nn.edusite.ru | Еженедельное обновление | Курасова Е.И. |
| 5. Материально-техническое обеспечение | Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений | 2010-2011 | Сергеев В.В |
|  | Материально – техническое оснащение внеурочной деятельности | 2010-2011 | Сергеев В.В. |
|  | Комплектование учебного фонда библиотеки | 2010 -2011 | Шарова О.И. |
|  | Учебно-методическое обеспечение, учебно-методические комплекты | 2010 -2011 | Шарова О.И. |
|  | Банк программ, разработок занятий, дидактических материалов | 2010-2011 | Председатели ШМО |